## D1life引継ぎ計画
【D1life保守】引継ぎ計画work
# | 領域 | 分類 | 内容 | コメント | 引継ぎ予定 |  |  | 引継ぎタスク（引継ぎ先メイン） | 引継ぎ判定 | 資料格納先
[5 empty] | From | To | タイミング
1 | 業務 | 健康増進サービス_キャンペーン（第1弾） | 健康増進サービス_キャンペーンの業務や画面構成、遷移、定義 | □日本側とCDCで開発したで開発した、CDCでBugFix | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-17 | □概要input（資料説明） 1.要件定義 2.画面定義 3.DB論理定義 □資料ベースでの理解 □不明点の確認 | □D1lifeの全機能要件が理解できること | doc\20_requirement\健康第一\01_ビジネス要件(参考) public-doc\1000_要件定義 https://adp026001.acnshared.com/redmine/documents/180 instech.doc\30_design\03_Database doc\20_requirement\健康第一\40_ベンダー資料 doc\20_requirement\健康第一\20_モバイル\AN1108_画面遷移図_モバイル.xlsx doc\20_requirement\健康第一\20_モバイル\AN1106_画面一覧_モバイル.xlsx doc\20_requirement\健康第一\20_モバイル\ユースケース doc\20_requirement\健康第一\20_モバイル\ネオファースト生命
|  | 健康増進サービス(第2弾) | 健康増進サービスの業務や画面構成、遷移、定義 | □日本側とCDCで開発したで開発した、CDCでBugFix | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-17
|  | 汎用抽選(第3弾) | 汎用抽選の業務や画面構成、遷移、定義 | □CDCで開発した | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-17
2 | 環境 | Coreサーバー | Coreサーバー環境 | □構築手順書がある | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-18 | □環境手順書により環境構築する | □Coreサーバーの全機能が実行できる | https://wb026001.acpaws-dev.com/acndocs/asciidoc/dev/html5/manual/development-statup-guide/index.html#_java_jdk
|  | Stub | Stub環境 | □構築手順書がある | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-18 | □環境手順書により環境構築する | □Stubの全機能が実行できる
|  | データベースマイグレーション | DB環境 | □flywayについて説明する | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-18 | □構築する | □DBのマイグレーションを実行できる
|  | Web view Web資源 | Web開発環境 | □構築手順書がある | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-19 | □環境手順書により環境構築する | □Web viewの全機能が実行できる
|  | 管理WEB | 管理WEB開発環境 | □構築手順書がある | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-19 | □環境手順書により環境構築する | □管理WEBの全機能が実行できる | oc\20_requirement\第2弾\21_サーバ\AN1114_管理画面機能定義書_Core.pptx doc\30_design\第2弾\06_TechnicalDesign\画面定義書
|  | batchサーバー | batchサーバー開発環境 | □構築手順書がある | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-19 | □環境手順書により環境構築する | □管理WEBの全機能が実行できる
|  | CMS | CMS開発環境 | □構築手順書がある | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-20 | □環境手順書により環境構築する | □管理WEBの全機能が実行できる
3 | 設計 | swagger構成 | swaggerの構成 | □swaggerについて説明する | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-23 | □概要input（資料説明） □資料ベースでの理解 □不明点の確認 | □swaggerを設計できること
4 | 開発 | 開発アーキ | 実行アーキ | □ACTSについて説明する | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-23 | □概要input（資料説明） □資料ベースでの理解 □不明点の確認 | □開発アーキを理解できること
|  | 環境構成 | 各開発環境の構成 | □独自のモジュール分割がある | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-23 | □概要input（ソース説明） □ソース読みでの理解 □不明点の確認 | □各開発環境のソース構成を理解できること
|  | 運用環境 | DevOpsまわりの話 | □DevOps環境について説明する | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-23 | □環境確認だけ | □Shengnan.peng持っているDevOpsツールのアカウントがLiが持っているかを確認する
5 | テスト | 単体テスト | Junitでの単体テスト | □開発段階でCDCメンバーも実施した □単体テスト仕様書がなさそうです。。 | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-24 | □概要input（ソース説明） □ソース読みでの理解 □不明点の確認 | □独力で単体テストできる
|  | 自動化テスト | ProtractorでのE2Eテスト | □E2Eテストケースとテスト方法について説明する | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-24 | □概要input（ソース説明） □ソース読みでの理解 □不明点の確認 | □独力でE2Eテストできる
|  | ITAテスト | ITAテスト | □ITテストケースとテスト方法について説明する | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-24 | □概要input（ソース説明） □ソース読みでの理解 □不明点の確認 | □独力でITAテストできる
6 | その他 | Know-how | D1life Wiki | □開発Tipsと各工程の注意事項など □一部は彭も知らない | Shengnan.peng ON | Zhengliang.li | 2018-07-25 | □概要input（資料説明） □資料ベースでの理解 □操作習得 □不明点の確認と手順メンテ | □独力で構成管理できること | https://adp026001.acnshared.com/redmine/projects/dliinstech/wiki/AccentureTechFirmWiki
|  | テストデータの引き継ぎ | テストデータとテスト方法についてせつめいする | □テストデータパターンを整理する必要 | Shengnan.peng ON | Zhengliang.li | 2018-07-25 | □テストデータパターンを整理（資料説明） □資料ベースでの理解 □不明点の確認 | □テストデータパターンを理解でき、よく使っているデータを用意する
|  | 過去保守案件の引き継ぎ | 過去こういう対応のときに、分析・改修はこんな感じでやったよ、とか | □説明対象 #16484 安心の定期点検SSO対応 #16485 おめプレSSO対応 #16999 モバイルへのレスポンスがエラーだった場合のresult項目の開発・UT | Shengnan.peng ON | Zhengliang.li | 2018-07-25 | □概要input（案件説明） □対応流れを説明する □不明点の確認 | □過去案件の対応流れを理解した上、独力で分析・改修できる

## WITHP引継ぎ計画
【WITHP保守】引継ぎ計画work
# | 領域 | 分類 | 内容 | コメント | 引継ぎ予定 |  |  | 引継ぎタスク（引継ぎ先メイン） | 引継ぎ判定
[5 empty] | From | To | タイミング
1 | 業務 | おめプレ | おめプレのAPIと管理のユーザケースや画面構成、遷移、定義 | □日本側で開発した、CDCでBugFix | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-26 | □概要input（資料説明） 1.ユーザケース 2.画面定義 3.DB論理定義 □資料ベースでの理解 □不明点の確認 | □WithPの全機能要件が理解できること | dliwithp.doc\20_requirement\11_アーキ dliwithp.doc\20_requirement\21_サーバ dliwithp.doc\30_design\04_UserInterface dliwithp.doc\30_design\03_Database
|  | ラウンジ | ラウンジのAPIと管理のユーザケースや画面構成、遷移、定義 | □日本側で開発した、CDCでBugFix | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-26
|  | メルマガ | メルマガのAPIと管理のユーザケースや画面構成、遷移、定義 | □CDCで開発した | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-26
2 | 環境 | Web API Web資源 | 対顧Web開発環境 | □構築手順書がある | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-26 | □環境手順書により環境構築する | □対顧の全機能が実行できる | https://rdm026001.acnshared.com/redmine/projects/dliwithp/wiki https://rdm026001.acnshared.com/redmine/projects/dliwithp/wiki/WithP%E3%81%AEGit
|  | 管理WEB | 管理WEB開発環境 | □構築手順書がある | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-26 | □環境手順書により環境構築する | □管理WEBの全機能が実行できる | https://rdm026001.acnshared.com/redmine/projects/dliwithp/wiki/WithP%E3%81%AEGit
|  | バッチ | バッチ環境 | - | ON | Zhengliang.li | -
|  | Stub | Stub環境 | □構築手順書がある | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-26 | □環境手順書により環境構築する | □対顧の全機能が実行できる □管理WEBの全機能が実行できる
|  | データベースマイグレーション | DB環境 | □使い方はDLIと同じ | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-26 | □構築する | □DBのマイグレーションを実行できる
3 | 開発 | 開発アーキ | 対顧と管理Webの実行アーキ | □DLIの管理Webとほぼ同じ（ACTS） | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-27 | □概要input（資料説明） □資料ベースでの理解 □不明点の確認 | □開発アーキを理解できること （実際に理解できってる、同じACTSなので） | dliwithp.doc\20_requirement\11_アーキ
|  | 環境構成 | 各開発環境の構成 | □WithPの独自のモジュール分割がある | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-27 | □概要input（ソース説明） □ソース読みでの理解 □不明点の確認 | □各開発環境のソース構成を理解できること
|  | 運用環境 | DevOpsまわりの話 | □DLIと同じDevOps環境と思われる | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-27 | □環境確認だけ | □Wanglin持っているDevOpsツールのアカウントがPengが持っているかを確認する
4 | テスト | 単体テスト | Junitでの単体テスト | □開発段階でCDCメンバーも実施した □単体テスト仕様書がなさそうです。。 | Shengnan.peng | Zhengliang.li | 2018-07-27 | □概要input（ソース説明） □ソース読みでの理解 □不明点の確認 | □独力で単体テストできる
|  | 自動化テスト | ProtractorでのE2Eテスト | □CDCがこの部分が参加されていないため、日本側でKTいただく必要 | ON | Zhengliang.li | -
5 | その他 | Know-how | WithP Wiki | □開発Tipsと各工程の注意事項など □一部は王林も知らない | Shengnan.peng ON | Zhengliang.li | 2018-07-27 | □概要input（資料説明） □資料ベースでの理解 □操作習得 □不明点の確認と手順メンテ | □独力で構成管理できること | https://adp026001.acnshared.com/redmine/projects/dliwithp/wiki
|  | テストデータの引き継ぎ | こういうパターンがあって、ここで管理されてるよ、とかWithPはゴールデンデータがあるので | □テストデータパターンを整理する必要 | Shengnan.peng ON | Zhengliang.li | 2018-07-27 | □テストデータパターンを整理（資料説明） □資料ベースでの理解 □不明点の確認 | □テストデータパターンを理解でき、よく使っているデータを用意する
|  | 過去保守案件の引き継ぎ | 過去こういう対応のときに、分析・改修はこんな感じでやったよ、とか | □説明対象 #17239 安心の定期点検SSO対応_開発・UT_定期点検中継サイト | Shengnan.peng ON | Zhengliang.li | 2018-07-27 | □概要input（案件説明） □対応流れを説明する □不明点の確認 | □過去案件の対応流れを理解した上、独力で分析・改修できる
|  | Angular開発におけるDLIとの差分 | Pipeつかったり、message.ymlつかったりしてる | □説明対象 ・Pipe ・Message.yml ・ダミーページ利用 | Shengnan.peng ON | Zhengliang.li | 2018-07-27 | □概要input（ソース説明） □ソースベースでの理解 □不明点の確認 | □差分を理解できたうえ、自分実装できること